## 附件1：

## 高速公路联网收费系统优化升级项目实施总体计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作阶段** | **主要工作内容** | **开始时间** | **结束时间** |
| 1 | 调研分析阶段 | 1 月底完成调研分析工作，结合取消省界收费站工程实施后系统运行情况，分析梳理存在的问题和技术痛点。 | 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月 |
| 2 | 方案编制及立项阶段 | 3 月底前按照部路网中心印发的技术实施方案和业务流程，组织编写省级实施方案，报路网中心备案。完成项目立项报批和建设准备工作。 | 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月 |
| 3 | 工程建设阶段 | 4 月至 10 月底完成系统优化升级工程建设任务。 | 2022 年 4 月 | 2022 年 10 月 |
| 4 | 联调测试及系统试运行阶段 | 11 月中旬完成制定省级测试计划及各系统分项测试，完成省内联调后向部路网中心提出联调申请，由部路网中心配合进行各系统的部省联调  测试。11 月底系统试运行工作完成。 | 2022 年 11 月 | 2022 年 11 月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 总结评估阶段 | 12 月底完成系统优化升级效果评估。 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 |